## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | Duration | Assigned to | Milestone? | Progress
Set agenda | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 9 | David |  | 100%
Select RAM candidates | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | David |  | 100%
Select a meeting day & time | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2 | All |  | 100%
Select our new RAM | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 5 | David |  | 100%
New RAM Selected | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 0.5 |  | Y | Complete
E-mail KT to order RAM | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | Thien |  | 100%
Draft theory of operation (hardware & software) | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 5 | Nema & Biniyam |  | 100%
Work on report | 2019-06-28 | 2019-08-09 | 43 | Nema |  | 25%
Revise and organize theory of operation | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 8 | Nema |  | 5%
Draft an outline for the power point | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5 | Nema |  | 30%
Receive the new RAM | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | Thien |  | 100%
New RAM Received | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.5 |  | Y | Complete
Test RAM: DC test for address & data lines | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5 | David & Thien |  | 10%
Draft software flowcharts | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 10 | David
Work on chassis | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 32 | Thien
Review software | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 8 | David
Draft software documentation | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 7 | Nema
Board passes DC tests | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0.5 |  | Y
Find a chassis-mounted power & USB adapter | 2019-07-05 | 2019-07-20 | 16 | Thien
Procure parts necessary to mount the board | 2019-07-06 | 2019-07-20 | 15 | Thien
Test writing to RAM via socket & logic analyzer | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 5 | David & Thien
Fit a RAM into the socket | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 5 | Biniyam
Work on power point | 2019-07-10 | 2019-08-09 | 31 | Nema
Write test passed | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 0.5 |  | Y
Test emulation on simple program & debug | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 5 | David & Biniyam
Work on poster | 2019-07-17 | 2019-08-09 | 24 | Nema
Romulator can emulate a simple program | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0.5 |  | Y
Order power & USB parts via KT | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 1 | Thien
Receive power & USB parts | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | Thien
Test emulation on large memory test program | 2019-07-29 | 2019-08-02 | 5 | David & Thien
Chassis is ready | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0.5 |  | Y
Romulator can emulate a larger program | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 0.5 |  | Y
Review documentation | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 4 | All
All documentation is adequate | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 0.5 |  | Y
Research options for printing poster | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 4 | Nema
Mount board into chassis | 2019-08-12 | 2019-08-16 | 5 | Thien
Order printing services | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 1 | Thien
Poster Ordered | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0.5 |  | Y
Receive poster | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | Nema
Poster Received | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0.5 |  | Y
Demonstration to Dr. Berger | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | All
Dry run | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 1 | All
Presentation | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 1 | All