## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | Duration | Assigned to | Milestone?
Set agenda | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | David
Select RAM candidates | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | David
Select a meeting day & time | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2 | All
Select our new RAM | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 5 | David
New RAM Selected | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 0.5 |  | Y
E-mail KT to order RAM | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | Thien
Look into theory of operation (hardware & software) | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 5 | Nema & Biniyam
Work on report | 2019-06-28 | 2019-08-09 | 43 | Nema
Draft an outline for the power point | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5 | Nema
Receive the new RAM | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | Thien
New RAM Received | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.5 |  | Y
Test RAM | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5 | David & Thien
Draft software flowcharts | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 10 | David
Review software | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 4 | David
Romulator DC test & diagnostic | 2019-07-08 | 2019-07-19 | 12 | David & Biniyam
Work on power point | 2019-07-10 | 2019-08-09 | 31 | Nema
Work on poster | 2019-07-17 | 2019-08-09 | 24 | Nema
Board passes DC tests | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0.5 |  | Y
Test writing to and reading from RAM | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 5 | David & Thien
Romulator passes RAM read/write test | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0.5 |  | Y
Test emulation on simple program & debug | 2019-07-29 | 2019-08-02 | 5 | David & Biniyam
Romulator can emulate a simple program | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 0.5 |  | Y
Test emulation on large memory test program | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 5 | David & Thien
Romulator can emulate a larger program | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0.5 |  | Y
Review documentation | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 4 | All
All documentation is adequate | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 0.5 |  | Y
Research options for printing poster | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 4 | Nema
Order printing services | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 1 | Thien
Poster Ordered | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0.5 |  | Y
Receive poster | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | Nema
Poster Received | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0.5 |  | Y
Demonstration to Dr. Berger | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | All
Dry run | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 1 | All
Presentation | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 1 | All
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0